## 2602_DES
#VALUE!
Leyenda: PK=Packaging ¦ PRE=Preproducción ¦ ROD=Rodaje ¦ PL=Picture Lock ¦ POST=Postproducción
DESDE ARRIBA - CÓDIGO PROYECTO = 2602_DES
#VALUE! | S01 29/12-04/01 | S02 05/01-11/01 | S03 12/01-18/01 | S04 19/01-25/01 | S05 26/01-01/02 | S06 02/02-08/02 | S07 09/02-15/02 | S08 16/02-22/02 | S09 23/02-01/03 | S10 02/03-08/03 | S11 09/03-15/03 | S12 16/03-22/03 | S13 23/03-29/03 | S14 30/03-05/04 | S15 06/04-12/04 | S16 13/04-19/04 | S17 20/04-26/04 | S18 27/04-03/05 | S19 04/05-10/05 | S20 11/05-17/05 | S21 18/05-24/05 | S22 25/05-31/05 | S23 01/06-07/06 | S24 08/06-14/06 | S25 15/06-21/06 | S26 22/06-28/06 | S27 29/06-05/07 | S28 06/07-12/07 | S29 13/07-19/07 | S30 20/07-26/07 | S31 27/07-02/08 | S32 03/08-09/08 | S33 10/08-16/08 | S34 17/08-23/08 | S35 24/08-30/08 | S36 31/08-06/09 | S37 07/09-13/09 | S38 14/09-20/09 | S39 21/09-27/09 | S40 28/09-04/10 | S41 05/10-11/10 | S42 12/10-18/10 | S43 19/10-25/10 | S44 26/10-01/11 | S45 02/11-08/11 | S46 09/11-15/11 | S47 16/11-22/11 | S48 23/11-29/11 | S49 30/11-06/12 | S50 07/12-13/12 | S51 14/12-20/12 | S52 21/12-27/12 | S53 28/12-03/01
[9 empty] | PK | PK | PK | PK | PK | PRE | PRE | PRE | PRE | PRE | PRE | PRE | PRE | ROD | ROD | ROD | ROD | ROD | PL | PL | PL | PL | PL | PL | POST | POST | POST | POST | POST | POST | POST | POST | POST | POST | POST | POST | POST | POST | POST | POST | POST
INGESTA + MONTAJE GUION | [8 empty] | ROD: Ay. + Mont. Assembly Cut; ROD: Ay. + Mont. Assembly Cut; ROD: Ay. + Mont. Assembly Cut; ROD: Ay. + Mont. Assembly Cut; ROD: Ay. + Mont. Assembly Cut
MONTAJE | [8 empty] | PL: Mont. Editor's Cut v0; PL: Mont. + Dir. Director's Cut; PL: Mont. + Dir. Director's Cut; PL: Mont. + Dir. Director's Cut v1; PL: Mont. + Dir. Producer Cut v1; PL: Mont. + Dir. Producer Cut | Mont. + Dir. Producer Cut 14.8 PL
BSO | [8 empty] | PL: BSO Reuniones spotting; PL: BSO Desarrollo temas; PL: BSO Desarrollo temas; PL: BSO Mockups; PL: BSO Ajustes | BSO Comp. definitiva | BSO Comp. definitiva | BSO Comp. definitiva | BSO Comp. definitiva | BSO Comp. definitiva | BSO Entrega stems | BSO Integración mezclas
CONFORM | [33 empty] | Ayudantes Conform
EXTERNO | [33 empty] | Externo Recepcion | Externo Validación
TITLE & CREDITS | [32 empty] | DCR titles and graphics | DCR titles and graphics | DCR titles and graphics | DCR titles and graphics | [6 empty] | DCR titles and graphics | DCR titles and graphics
SONIDO | [34 empty] | Sonido Preparación + diálogos | Sonido Edición diálogos | Sonido ADR | Sonido Ambientes | Sonido Diseño sonoro | Sonido Foley Grabación | Sonido Premix Diálogos + FX | Sonido Premix Música integrada | Sonido Mezcla Final 5.1 | Sonido Mezcla Final Printmaster
VFX | [8 empty] | PL: VFX Breakdown | VFX Pulls + copiones |  | VFX Breakdown + listado planos Final | VFX Trabajo | VFX Trabajo | VFX Trabajo | VFX Correciones | VFX Final delivery
COLOR | [33 empty] | Color Conform + Prepcolor | Color + DOP Preparación LUT + look | Color Etalonaje P3 |  |  |  | Color + DOP + DIR Feedbacks | Color Ajustes finales | Color Trim pass HDR | Color Trim pass Rec709 / SDR | Color Outputs / renders / QC
LAB | [44 empty] | LAB Recepción Masters | LAB Online final + QC técnico | LAB DCP + Prores | LAB Subtítulos / M&E | LAB MASTER FINAL